## Carta Gantt
CARTA GANTT – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y GASTOS COMUNES
Metodología: Tradicional (Cascada) ¦ Duración: 32 semanas ¦ Presupuesto: $54.000.000 CLP
ID | Etapa / Tarea | Duración | Responsable | Costo Est. ($CLP) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
FASE 1: ANÁLISIS
F1.1 | Levantamiento de requisitos | 4 semanas | Analista | 4000000 | bar: S1 to S4
F1.2 | Análisis del sistema | 4 semanas | Analista Senior | 5000000 | bar: S5 to S8
FASE 2: DISEÑO
F2.1 | Diseño de arquitectura | 4 semanas | Arquitecto Software | 6000000 | bar: S9 to S12
F2.2 | Diseño base de datos | 3 semanas | DBA | 4000000 | bar: S13 to S15
FASE 3: DESARROLLO
F3.1 | Desarrollo Backend | 6 semanas | Desarrolladores | 15000000 | bar: S16 to S21
F3.2 | Desarrollo Frontend | 4 semanas | Frontend Dev | 8000000 | bar: S22 to S25
FASE 4: INTEGRACIÓN Y PRUEBAS
F4.1 | Integración | 2 semanas | Equipo Desarrollo | 3000000 | bar: S26 to S27
F4.2 | Pruebas | 3 semanas | Tester QA | 5000000 | bar: S28 to S30
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN
F5.1 | Implementación | 1 semana | DevOps | 2000000 | bar: S31
F5.2 | Documentación | 1 semana | Equipo | 2000000 | bar: S32