## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Bienvenida / Inicio | Redirección del botón "Comenzar" | Clic en el botón azul "Comenzar". | El prototipo debe redirigir a la siguiente pantalla del flujo (por ejemplo: Login o Registro). |  | Pendiente
CP-02 | Bienvenida / Inicio | Interactividad de tarjeta "Gestión de Usuarios" | Clic en la tarjeta o icono de "Gestión de Usuarios". | El prototipo no debe realizar ninguna acción ni cambiar de pantalla (permanece estático). |  | Pendiente
CP-03 | Bienvenida / Inicio | Interactividad de tarjeta "Roles y Permisos" | Clic en la tarjeta o icono de "Roles y Permisos". | El prototipo no debe realizar ninguna acción ni cambiar de pantalla (permanece estático). |  | Pendiente
CP-04 | Bienvenida / Inicio | Interactividad de tarjeta "Control de Accesos" | Clic en la tarjeta o icono de "Control de Accesos". | El prototipo no debe realizar ninguna acción ni cambiar de pantalla (permanece estático). |  | Pendiente
CP-05 | Login / Validaciones | Correo electrónico vacío y contraseña vacía. | Inicio de sesión sin ingresar correo corporativo ni contraseña. | El prototipo no debe permitir el inicio de sesión y debe mostrar el mensaje: "Por favor, complete los campos requeridos". |  | Pendiente
CP-06 | Login / Validaciones | Correo con una sola letra | Escribir solo una letra (ej: "a") en el campo de correo, colocar contraseña y hacer clic en "Iniciar Sesión". | El prototipo no debe avanzar. Debe mostrar un mensaje de error: "Ingrese un correo electrónico válido". |  | Pendiente
CP-07 | Login / Validaciones | Correo sin el símbolo arroba (@) | Escribir un texto continuo (ej: "usuario.rentix.com") y hacer clic en "Iniciar Sesión". | El prototipo debe bloquear el avance y mostrar la alerta: "Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "usuario.rentix.com" no incluye el signo "@".". |  | Pendiente
CP-08 | Login / Validaciones | Correo sin dominio final (.com) | Escribir un correo incompleto (ej: "usuario@rentix") y hacer clic en "Iniciar Sesión". | El prototipo no debe avanzar. Debe mostrar un mensaje de error: "Ingrese un correo electrónico válido". |  | Pendiente
CP-09 | Login / Validaciones | Uso de correo público (Hotmail/Gmail) | Escribir un correo personal (ej: "usuario@hotmail.com") y hacer clic en "Iniciar Sesión". | Al especificar "Correo Corporativo", el sistema debe rechazarlo con el mensaje: "Debe usar un correo corporativo de Rentix". |  | Pendiente
CP-10 | Login / Validaciones | Contraseña menor al mínimo esperado | Escribir una contraseña de 1 a 3 caracteres y hacer clic en "Iniciar Sesión". | El prototipo debe mostrar un error de longitud: "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres". |  | Pendiente
CP-11 | Login / Validaciones | Contraseña con exceso de caracteres | Intentar pegar una contraseña de más de 50 o 100 caracteres en el campo. | El campo de Figma debe bloquear la entrada de texto al llegar al límite permitido o lanzar un mensaje de error por exceso. |  | Pendiente
CP-12 | Login / Inicio de Sesión | Alternar visibilidad de contraseña | Hacer clic en el icono del ojo al lado de la contraseña. | Los caracteres ocultos (puntos) deben transformarse en texto plano visible (y viceversa al volver a hacer clic). |  | Pendiente
CP-13 | Login / Inicio de Sesión | Redirección de "Olvidó su contraseña" | Hacer clic en el enlace azul "¿Olvidó su contraseña?". | El prototipo debe redirigir inmediatamente a la interfaz o pantalla de recuperación de contraseña. |  | Pendiente
CP-14 | Dashboard | Navegación a "Gestión de Usuarios" (Menú lateral) | Clic en "Gestión de Usuarios" en la barra lateral izquierda. | El prototipo debe redirigir a la pantalla principal de gestión de usuarios. |  | Pendiente
CP-15 | Dashboard | Navegación a "Roles y Permisos" (Menú lateral) | Clic en "Roles y Permisos" en la barra lateral izquierda. | El prototipo debe redirigir a la pantalla de configuración de roles. |  | Pendiente
CP-16 | Dashboard | Navegación a "Gestión de Perfiles" (Menú lateral) | Clic en "Gestión de Perfiles" en la barra lateral izquierda. | El prototipo debe redirigir a la pantalla de administración de perfiles. |  | Pendiente
CP-17 | Dashboard | Colapsar/Expandir menú lateral | Clic en el icono de la "X" arriba a la izquierda, junto al logo de Rentix. | El menú lateral debería contraerse (mostrando solo iconos) para dar más espacio a la pantalla principal. |  | Pendiente
CP-18 | Dashboard | Cerrar sesión | Clic en la opción "Cerrar Sesión" en la esquina inferior izquierda. | El sistema debe cerrar la sesión y redirigir al usuario de vuelta a la pantalla de Iniciar Sesión (Login). |  | Pendiente
CP-19 | Dashboard | Navegación desde Accesos Rápidos (Usuarios) | Clic en la tarjeta grande de "Gestión de Usuarios" en la sección central. | Debe redirigir exactamente a la misma pantalla que el botón del menú lateral. |  | Pendiente
CP-20 | Dashboard | Navegación desde Accesos Rápidos (Roles) | Clic en la tarjeta grande de "Roles y Permisos" en la sección central. | Debe redirigir a la pantalla de roles, igual que el menú lateral. |  | Pendiente
CP-21 | Dashboard | Opciones de Perfil de Usuario | Clic en el avatar redondo azul o el texto "Administrador Principal" arriba a la derecha. | Debería desplegar un pequeño menú emergente con opciones (ej. Mi Perfil, Configuración, Salir). |  | Pendiente
CP-22 | Dashboard | Interactividad en Actividad Reciente | Clic en alguno de los eventos de la lista (ej. "María González"). | Debería redirigir al detalle de ese usuario o registro en particular. |  | Pendiente
CP-23 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Entrar a menu de registrar usuario | Clic en boton Registrar Usuario. | Debería redirigir al menu de Registrar Usuarios |  | Pendiente
CP-24 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Registro exitoso con todos los campos válidos | Nombre: "Carlos Pérez", Documento: "12345678A", Correo: "carlos@rentix.com", Número: "+34 600 111 222", Rol: "Visualizador", Notificación: "Email", Estado: "Activo". Hacer clic en "Guardar". | El prototipo debe procesar el registro con éxito, cerrar la ventana modal y mostrar al nuevo usuario reflejado en la tabla general. |  | Pendiente
CP-25 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Validación de campos obligatorios vacíos | Dejar todos los campos de texto vacíos y los desplegables por defecto. Hacer clic en el botón azul "Guardar". | El sistema no debe permitir el envío y debe resaltar en rojo todos los campos obligatorios con un mensaje de advertencia visual. |  | Pendiente
CP-26 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Validación de formato en el Correo Electrónico | Completar todos los campos correctamente, pero en Correo Electrónico ingresar "usuario_mal_formato.com" (sin el @). Hacer clic en "Guardar". | El prototipo debe mostrar una alerta visual de error indicando que el formato del correo electrónico no es válido. |  | Pendiente
CP-27 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Validación de formato en el Número de Contacto | Completar el formulario ingresando letras en el campo Número de Contacto (ej: "ABC12345"). Hacer clic en "Guardar". | El sistema debe impedir el ingreso de letras o mostrar un mensaje de error indicando que solo se admiten formatos numéricos. |  | Pendiente
CP-28 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Cancelación del flujo mediante el botón "Cancelar" | Rellenar algunos campos aleatorios del formulario y hacer clic en el botón gris "Cancelar". | La ventana modal "Registrar Usuario" debe cerrarse inmediatamente y los datos ingresados no deben guardarse. |  | Pendiente
CP-29 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Cancelación del flujo mediante el botón de cierre (X) | Hacer clic en el icono "X" ubicado en la esquina superior derecha del formulario. | La ventana modal debe cerrarse de forma limpia sin guardar cambios y regresar al usuario a la vista principal. |  | Pendiente
CP-30 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar un correo invalido, sin "@rentix.com" | Ingresar un correo erroneo "user@gmail.com" y los demas datos buenos | El prototipo no deberia dejar registrar un correo ajeno a "@rentix.com" |  | Pendiente
CP-31 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar solo "@rentix.com" en el apartado de correo | Ingresar un correo erroneo "@rentix.com" y los demas datos buenos | El prototipo debe mostrar un mensaje "Campo incompleto" |  | Pendiente
CP-32 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar correo sin el "@" pero con rentix.com | Ingresar un correo erroneo "rentix.com" y los demas datos buenos | El prototipo debe mostrar un mensaje "Campo incompleto" |  | Pendiente
CP-33 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar numero en el apartado de "nombre completo" | Ingresar "2312312" en el aparado de "nombre completo" | El prototipo no deberia dejar guardar el usario con ese nombre y costrar un mensaje "nombre invalido" |  | Pendiente
CP-34 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar un "Nombre completo" con 200 caracteres | Ingresar un nombre de 200 caracteres | El prototipo no debera dejar guardar un nombre tan largo |  | Pendiente
CP-35 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar una sola letra "Documento de Identificación" | Se ingresa la letra "A" en el apartado Documento de Identificación | El prototipo no debera dejar guardar la letra |  | Pendiente
CP-36 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar muchos caracteres en Documento de indentifiacion | Se Ingresan 30 caracteres en el apartado de Documento de Identificacion | El prototipo no debera dejar guardar tantos caracteres en ese apartado |  | Pendiente
CP-37 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar letra en el apartado de "Número de Contacto" | Se ingresa una letra "A" | El prototipo no debe dejar ingresar letras en ese apartado |  | Pendiente
CP-38 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar lun solo numero en el apartado de "Número de Contacto" | Se ingresa el numero 1 | El prototipo debe solicitar mas numero en el apartado |  | Pendiente
CP-39 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar numero sin el + al inicio | se ingresa "34 600 001 007" | El prototipo debe perdir el + al inicio |  | Pendiente
CP-40 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar numero de telefono duplicado | se ingresa "+34 600 000 000" | El prototipo no debe dejar ingresar datos duplicados en el apartado de numero |  | Pendiente
CP-41 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar correo duplicado | se ingresa "usuario11@rentix.com" | El prototipo no debe dejar ingresar datos duplicados en el apartado de correo |  | Pendiente
CP-42 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Ingresar Documento de identificacion duplicado | Se ingresa "1000000000" | El prototipo no debe dejar ingresar datos duplicados en el apartado de Documento de indentifiacion |  | Pendiente
CP-43 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con rol asignado "Visualizador" | Se seleciona en el apartado de "Rol Asignado" el de "Visulizador" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Rol "Visualizador" |  | Pendiente
CP-44 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con rol asignado "Gestor" | Se seleciona en el apartado de "Rol Asignado" el de "Gestor" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Rol "Gestor" |  | Pendiente
CP-45 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con rol asignado "Editor" | Se seleciona en el apartado de "Rol Asignado" el de "Editor" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Rol "Editor" |  | Pendiente
CP-46 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con rol asignado "Administrador" | Se seleciona en el apartado de "Rol Asignado" el de "Administrador" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Rol "Administrador" |  | Pendiente
CP-47 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con el estado "Activo" | Se seleciona en el apartado de "Estado" el de "Activo" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Estado "Activo" |  | Pendiente
CP-48 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con el estado "Desactivo" | Se seleciona en el apartado de "Estado" el de "Desactivo" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Estado "Desactivo |  | Pendiente
CP-49 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con el Medio de Notificación "SMS" | Se seleciona en el apartado de "Medio de Notificacion" el de "SMS" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Medio de Notificacion "SMS" |  | Pendiente
CP-50 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con el Medio de Notificación "Email" | Se seleciona en el apartado de "Medio de Notificacion" el de "Email" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Medio de Notificacion "Email" |  | Pendiente
CP-51 | Gestión de Usuarios / Registrar Usuario | Crear usuario con el Medio de Notificación "Email y SMS" | Se seleciona en el apartado de "Medio de Notificacion" el de "Email y SMS" | El prototipo debe crear el usuario correctamente con el Medio de Notificacion "Email y SMS" |  | Pendiente

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba
Casos Aprobados
Casos Fallidos
Casos Pendientes
% Éxito

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.